## Sheet1
WBS | Nome attività | Inizio | Fine | Costo
1 | BiblioNet | ven 30/10/20 | mer 20/01/21 | 26180
1.1 | Training | ven 30/10/20 | mar 19/01/21 | 3360
1.1.1 | Training su tools | ven 30/10/20 | dom 01/11/20 | 140
1.1.2 | Training SDD | dom 22/11/20 | dom 22/11/20 | 140
1.1.3 | Training Test Design | mar 01/12/20 | mer 02/12/20 | 560
1.1.4 | Training Spring | gio 17/12/20 | gio 17/12/20 | 1400
1.1.5 | Training testing | gio 17/12/20 | gio 17/12/20 | 560
1.1.6 | Altro training | ven 30/10/20 | mar 19/01/21 | 560
1.2 | Requirements Elicitation and Analysis | ven 30/10/20 | ven 20/11/20 | 6510
1.2.1 | Elicitation | ven 30/10/20 | dom 08/11/20 | 3920
1.2.1.1 | Identificazione degli attori | ven 30/10/20 | lun 02/11/20 | 560
1.2.1.2 | Analisi del sistema attuale e costruzione di Activity Diagrams | mar 03/11/20 | mer 04/11/20 | 560
1.2.1.3 | Scrittura di scenari e casi d'uso per l'individuazione di RF e RNF | mar 03/11/20 | mar 03/11/20 | 560
1.2.1.4 | Individuazione dei Requisiti Funzionali | mer 04/11/20 | gio 05/11/20 | 560
1.2.1.5 | Individuazione dei Requisiti NON Funzionali | mer 04/11/20 | gio 05/11/20 | 560
1.2.1.6 | Scrittura di scenari e casi d'uso sulla base dei requisiti funzionali | ven 06/11/20 | dom 08/11/20 | 1120
1.2.2 | Analysis | lun 09/11/20 | mar 17/11/20 | 2310
1.2.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | lun 09/11/20 | gio 12/11/20 | 1190
1.2.2.1.1 | Individuazione degli oggetti (Entity, Boundary, Control) a partire da RF, scenari e casi d'uso | lun 09/11/20 | lun 09/11/20 | 350
1.2.2.1.2 | Costruzione del class diagram usando gli Entity | mar 10/11/20 | gio 12/11/20 | 560
1.2.2.1.3 | Costruzione degli Object Diagrams | mar 10/11/20 | mar 10/11/20 | 280
1.2.2.2 | Costruzione del modello dinamico | ven 13/11/20 | mar 17/11/20 | 1120
1.2.2.2.1 | Costruzione dei Sequence Diagrams | ven 13/11/20 | dom 15/11/20 | 560
1.2.2.2.2 | Costruzione degli state chart diagrams | ven 13/11/20 | ven 13/11/20 | 140
1.2.2.2.3 | Costruzione dei Navigational Paths | lun 16/11/20 | lun 16/11/20 | 140
1.2.2.2.4 | Costruzione dei mockups | lun 16/11/20 | mar 17/11/20 | 280
1.2.3 | Stesura e revisione del RAD | mer 18/11/20 | ven 20/11/20 | 280
1.2.4 | Requirements Analysis Document | ven 20/11/20 | ven 20/11/20 | 0
1.3 | System Design | dom 22/11/20 | mar 01/12/20 | 2590
1.3.1 | Identificare gli obiettivi di design | dom 22/11/20 | dom 22/11/20 | 420
1.3.1.1 | Identificazione dei design goals | dom 22/11/20 | dom 22/11/20 | 280
1.3.1.2 | Identificare I trade-offs design goal | dom 22/11/20 | dom 22/11/20 | 140
1.3.2 | Individuare la decomposizione in sottosistemi | lun 23/11/20 | mar 24/11/20 | 420
1.3.2.1 | Scelta dell'architettura del sistema e divisione in layers | lun 23/11/20 | lun 23/11/20 | 140
1.3.2.2 | Divisione del sistema in sottosistemi | mar 24/11/20 | mar 24/11/20 | 280
1.3.3 | Rifinire la decomposizione per soddisfare gli obiettivi di design | mer 25/11/20 | ven 27/11/20 | 1470
1.3.3.1 | Mappare i sottosistemi su un hardware | mer 25/11/20 | gio 26/11/20 | 70
1.3.3.2 | Specifica dei dati persistenti | mer 25/11/20 | ven 27/11/20 | 840
1.3.3.2.1 | Identificare gli oggetti persistenti | mer 25/11/20 | mer 25/11/20 | 280
1.3.3.2.2 | Costruzione dello schema dei dati persistenti | gio 26/11/20 | gio 26/11/20 | 280
1.3.3.2.3 | Costruzione del Dizionario dei Dati | ven 27/11/20 | ven 27/11/20 | 280
1.3.3.3 | Definire la matrice per il controllo degli accessi | mer 25/11/20 | mer 25/11/20 | 70
1.3.3.4 | Definire il Flusso di Controllo Globale del sistema | mer 25/11/20 | mer 25/11/20 | 70
1.3.3.5 | Identificare i servizi per ogni sottosistema | gio 26/11/20 | gio 26/11/20 | 280
1.3.3.6 | Identificare le Boundary Conditions | mer 25/11/20 | mer 25/11/20 | 140
1.3.4 | Stesura e revisione dello SDD | ven 27/11/20 | mar 01/12/20 | 280
1.3.5 | System Design Document | mar 01/12/20 | mar 01/12/20 | 0
1.4 | System Test Design | mar 01/12/20 | dom 06/12/20 | 1120
1.4.1 | Identificazione dei casi di test funzionali tramite category partition | mar 01/12/20 | gio 03/12/20 | 560
1.4.2 | Scrittura dei casi di test | gio 03/12/20 | dom 06/12/20 | 560
1.4.3 | Test plan e Test Case Specification | dom 06/12/20 | dom 06/12/20 | 0
1.5 | Consegna intermedia | dom 06/12/20 | dom 06/12/20 | 0
1.6 | Object Design | dom 13/12/20 | mer 16/12/20 | 1820
1.6.1 | Riuso | dom 13/12/20 | lun 14/12/20 | 420
1.6.1.1 | Identificazione e integrazione di componenti COTS | dom 13/12/20 | lun 14/12/20 | 140
1.6.1.2 | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili | dom 13/12/20 | lun 14/12/20 | 280
1.6.2 | Specifica delle interfacce | dom 13/12/20 | mar 15/12/20 | 1120
1.6.2.1 | Identificazione dei packages a partire dai sottosistemi | dom 13/12/20 | dom 13/12/20 | 70
1.6.2.2 | Identificazione delle classi per ogni package | dom 13/12/20 | dom 13/12/20 | 70
1.6.2.3 | Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | lun 14/12/20 | lun 14/12/20 | 560
1.6.2.4 | Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni | mar 15/12/20 | mar 15/12/20 | 280
1.6.2.5 | Specifica delle eccezioni | mar 15/12/20 | mar 15/12/20 | 140
1.6.3 | Scrittura e revisione dello ODD | mer 16/12/20 | mer 16/12/20 | 280
1.6.4 | Object Design Document | mer 16/12/20 | mer 16/12/20 | 0
1.7 | System Implementation | gio 17/12/20 | lun 18/01/21 | 9100
1.7.1 | Setup dell'ambiente di lavoro | gio 17/12/20 | gio 17/12/20 | 140
1.7.2 | Setup del DB | ven 18/12/20 | dom 20/12/20 | 280
1.7.3 | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata attraverso Scrum | lun 21/12/20 | mer 13/01/21 | 5600
1.7.4 | Scrittura delle classi di test per Unit e Integration | lun 21/12/20 | dom 17/01/21 | 2800
1.7.5 | Generazione della javadoc e creazione della pagina per il completamento dello ODD | lun 18/01/21 | lun 18/01/21 | 280
1.7.6 | Applicativo e Javadoc | lun 18/01/21 | lun 18/01/21 | 0
1.8 | Testing | lun 18/01/21 | mar 19/01/21 | 1680
1.8.1 | Esecuzione dei test di unità | lun 18/01/21 | lun 18/01/21 | 560
1.8.2 | Esecuzione dei test di integrazione | lun 18/01/21 | lun 18/01/21 | 560
1.8.3 | Esecuzione dei test di sistema | mar 19/01/21 | mar 19/01/21 | 560
1.8.4 | Test Incident Report e Test Summary Report | mar 19/01/21 | mar 19/01/21 | 0
1.9 | Consegna finale | mer 20/01/21 | mer 20/01/21 | 0