## Sheet1
WBS | Nome attività | Durata | Lavoro | Inizio | Fine | Predecessori
1 | BiblioNet | 65 g | 378 h | ven 30/10/20 | mer 20/01/21
1.1 | Training | 65 g | 48 h | ven 30/10/20 | mar 19/01/21
1.1.1 | Training su tools | 1,16 g | 2 h | ven 30/10/20 | dom 01/11/20 | 9II
1.1.2 | Training SDD | 1 g | 2 h | dom 22/11/20 | dom 22/11/20 | 29II
1.1.3 | Training Test Design | 1 g | 8 h | mar 01/12/20 | mer 02/12/20 | 48II
1.1.4 | Training Spring | 1 g | 20 h | gio 17/12/20 | gio 17/12/20 | 65II
1.1.5 | Training testing | 1 g | 8 h | gio 17/12/20 | gio 17/12/20 | 65II
1.1.6 | Altro training | 65 g | 8 h | ven 30/10/20 | mar 19/01/21
1.2 | Requirements Elicitation and Analysis | 19 g | 93 h | ven 30/10/20 | ven 20/11/20
1.2.1 | Elicitation | 8 g | 56 h | ven 30/10/20 | dom 08/11/20
1.2.1.1 | Identificazione degli attori | 3 g | 8 h | ven 30/10/20 | lun 02/11/20
1.2.1.2 | Analisi del sistema attuale e costruzione di Activity Diagrams | 2 g | 8 h | mar 03/11/20 | mer 04/11/20 | 11
1.2.1.3 | Scrittura di scenari e casi d'uso per l'individuazione di RF e RNF | 1 g | 8 h | mar 03/11/20 | mar 03/11/20 | 11
1.2.1.4 | Individuazione dei Requisiti Funzionali | 2 g | 8 h | mer 04/11/20 | gio 05/11/20 | 13
1.2.1.5 | Individuazione dei Requisiti NON Funzionali | 2 g | 8 h | mer 04/11/20 | gio 05/11/20 | 13
1.2.1.6 | Scrittura di scenari e casi d'uso sulla base dei requisiti funzionali | 2 g | 16 h | ven 06/11/20 | dom 08/11/20 | 14
1.2.2 | Analysis | 8 g | 33 h | lun 09/11/20 | mar 17/11/20 | 10
1.2.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 4 g | 17 h | lun 09/11/20 | gio 12/11/20
1.2.2.1.1 | Individuazione degli oggetti (Entity, Boundary, Control) a partire da RF, scenari e casi d'uso | 1 g | 5 h | lun 09/11/20 | lun 09/11/20
1.2.2.1.2 | Costruzione del class diagram usando gli Entity | 3 g | 8 h | mar 10/11/20 | gio 12/11/20 | 19
1.2.2.1.3 | Costruzione degli Object Diagrams | 1 g | 4 h | mar 10/11/20 | mar 10/11/20 | 19
1.2.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 4 g | 16 h | ven 13/11/20 | mar 17/11/20 | 18
1.2.2.2.1 | Costruzione dei Sequence Diagrams | 2 g | 8 h | ven 13/11/20 | dom 15/11/20
1.2.2.2.2 | Costruzione degli state chart diagrams | 1 g | 2 h | ven 13/11/20 | ven 13/11/20
1.2.2.2.3 | Costruzione dei Navigational Paths | 1 g | 2 h | lun 16/11/20 | lun 16/11/20 | 23
1.2.2.2.4 | Costruzione dei mockups | 2 g | 4 h | lun 16/11/20 | mar 17/11/20 | 23
1.2.3 | Stesura e revisione del RAD | 3 g | 4 h | mer 18/11/20 | ven 20/11/20 | 17
1.2.4 | Requirements Analysis Document | 0 g | 0 h | ven 20/11/20 | ven 20/11/20 | 27
1.3 | System Design | 8,5 g | 37 h | dom 22/11/20 | mar 01/12/20 | 9
1.3.1 | Identificare gli obiettivi di design | 1 g | 6 h | dom 22/11/20 | dom 22/11/20
1.3.2 | Individuare la decomposizione in sottosistemi | 2 g | 6 h | lun 23/11/20 | mar 24/11/20 | 30
1.3.3 | Rifinire la decomposizione per soddisfare gli obiettivi di design | 2,5 g | 21 h | mer 25/11/20 | ven 27/11/20 | 33
1.3.3.1 | Mappare i sottosistemi su un hardware | 1,5 g | 1 h | mer 25/11/20 | gio 26/11/20
1.3.3.2 | Specifica dei dati persistenti | 2,5 g | 12 h | mer 25/11/20 | ven 27/11/20
1.3.3.2.1 | Identificare gli oggetti persistenti | 1 g | 4 h | mer 25/11/20 | mer 25/11/20
1.3.3.2.2 | Costruzione dello schema dei dati persistenti | 1 g | 4 h | gio 26/11/20 | gio 26/11/20 | 39
1.3.3.2.3 | Costruzione del Dizionario dei Dati | 0,5 g | 4 h | ven 27/11/20 | ven 27/11/20 | 40
1.3.3.3 | Definire la matrice per il controllo degli accessi | 0,5 g | 1 h | mer 25/11/20 | mer 25/11/20
1.3.3.4 | Definire il Flusso di Controllo Globale del sistema | 0,5 g | 1 h | mer 25/11/20 | mer 25/11/20 | 42
1.3.3.5 | Identificare i servizi per ogni sottosistema | 1 g | 4 h | gio 26/11/20 | gio 26/11/20 | 43
1.3.3.6 | Identificare le Boundary Conditions | 1 g | 2 h | mer 25/11/20 | mer 25/11/20
1.3.4 | Stesura e revisione dello SDD | 3 g | 4 h | ven 27/11/20 | mar 01/12/20 | 36
1.3.5 | System Design Document | 0 g | 0 h | mar 01/12/20 | mar 01/12/20 | 46
1.4 | System Test Design | 4 g | 16 h | mar 01/12/20 | dom 06/12/20 | 29
1.4.1 | Identificazione dei casi di test funzionali tramite category partition | 2 g | 8 h | mar 01/12/20 | gio 03/12/20
1.4.2 | Scrittura dei casi di test | 2 g | 8 h | gio 03/12/20 | dom 06/12/20 | 49
1.4.3 | Test plan e Test Case Specification | 0 g | 0 h | dom 06/12/20 | dom 06/12/20 | 50
1.5 | Consegna intermedia | 0 g | 0 h | dom 06/12/20 | dom 06/12/20 | 29;9;48
1.6 | Object Design | 4 g | 30 h | dom 13/12/20 | mer 16/12/20 | 52
1.6.1 | Riuso | 2 g | 6 h | dom 13/12/20 | lun 14/12/20
1.6.1.1 | Identificazione e integrazione di componenti COTS | 2 g | 2 h | dom 13/12/20 | lun 14/12/20
1.6.1.2 | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili | 2 g | 4 h | dom 13/12/20 | lun 14/12/20
1.6.2 | Specifica delle interfacce | 3 g | 20 h | dom 13/12/20 | mar 15/12/20
1.6.2.1 | Identificazione dei packages a partire dai sottosistemi | 0,5 g | 1 h | dom 13/12/20 | dom 13/12/20
1.6.2.2 | Identificazione delle classi per ogni package | 0,5 g | 1 h | dom 13/12/20 | dom 13/12/20 | 58
1.6.2.3 | Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | 1 g | 12 h | lun 14/12/20 | lun 14/12/20 | 59
1.6.2.4 | Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni | 0,5 g | 4 h | mar 15/12/20 | mar 15/12/20 | 60
1.6.2.5 | Specifica delle eccezioni | 0,5 g | 2 h | mar 15/12/20 | mar 15/12/20 | 61
1.6.3 | Scrittura e revisione dello ODD | 1 g | 4 h | mer 16/12/20 | mer 16/12/20 | 54;57
1.6.4 | Object Design Document | 0 g | 0 h | mer 16/12/20 | mer 16/12/20 | 63
1.7 | System Implementation | 28 g | 130 h | gio 17/12/20 | lun 18/01/21 | 53
1.7.1 | Setup dell'ambiente di lavoro | 1 g | 2 h | gio 17/12/20 | gio 17/12/20
1.7.2 | Setup del DB | 2 g | 4 h | ven 18/12/20 | dom 20/12/20 | 66
1.7.3 | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata attraverso Scrum | 21 g | 80 h | lun 21/12/20 | mer 13/01/21 | 67
1.7.4 | Scrittura delle classi di test per Unit e Integration | 24 g | 40 h | lun 21/12/20 | dom 17/01/21 | 68II
1.7.5 | Generazione della javadoc e creazione della pagina per il completamento dello ODD | 1 g | 4 h | lun 18/01/21 | lun 18/01/21 | 68;69
1.7.6 | Applicativo e Javadoc | 0 g | 0 h | lun 18/01/21 | lun 18/01/21 | 68;69;70
1.8 | Testing | 1,5 g | 24 h | lun 18/01/21 | mar 19/01/21 | 68
1.8.1 | Esecuzione dei test di unità | 0,5 g | 8 h | lun 18/01/21 | lun 18/01/21 | 69
1.8.2 | Esecuzione dei test di integrazione | 0,5 g | 8 h | lun 18/01/21 | lun 18/01/21 | 69
1.8.3 | Esecuzione dei test di sistema | 0,5 g | 8 h | mar 19/01/21 | mar 19/01/21 | 65
1.8.4 | Test Incident Report e Test Summary Report | 0 g | 0 h | mar 19/01/21 | mar 19/01/21 | 73;74;75
1.9 | Consegna finale | 0 g | 0 h | mer 20/01/21 | mer 20/01/21 | 53;65;72