## tabella
Progetto BiblioNet | Project Manager: Stefano Lambiase
| RAD | SDD | TP e TCS / Consegna intermedia | ODD | Applicativo e Javadoc | TIR e TSR | Consegna finale
Metric | 20/11/2020 | 01/12/2020 | 06/12/2020 | 15/12/2020 | 12/01/2021 | 17/01/2021 | 20/01/2021
Budget at Completion (BAC) | 7933.33 | 11946.66 | 14489.99 | 16893.32 | 27906.65 | 30169.98 | 33500
Earned Value (EV) | 7933.33 | 11946.66 | 14489.99 | 16893.32 | 26511.3175 | 30169.98 | 33500
Actual Cost (AC) | 7933.33 | 11946.66 | 14489.99 | 17383.32 | 26511.32 | 30169.98 | 32777.32
Planned Value (PV) | 7933.33 | 11946.66 | 14489.99 | 16893.32 | 27627.58 | 30169.98 | 33000
%Progress | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100%
Cost Variance (CV) | 0 | 0 | 0 | -490 | -0.0025 | 0 | 722.68
Schedule Variance (SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1116.2625 | 0 | 500
Cost Performance Index (CPI) | 100% | 100% | 100% | 97.18% | 100% | 100% | 102.2%
Schedule Performance Index (SPI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.96% | 100% | 101.5%
Estimate to Completion (ETC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.3326 | 0 | 0
Estimate at Completion (EAC) | 7933.33 | 11946.66 | 14489.99 | 17383.32 | 27906.6526 | 30169.98 | 32777.32
Variance at Completion (VAC) | 0 | 0 | 0 | -490 | -0.0026316 | 0 | 722.68
Average Index | 1 | 1 | 1 | 0.98591 | 0.9798 | 1 | 1.0186
Stato | GREEN | GREEN | GREEN | YELLOW | YELLOW | GREEN | GREEN
Nota |  |  |  | Sono stati presi 490 € dalla riserva prevista per il progetto. Ciò ha consentito di rientrare nei costi per la prossima deadline. | A causa di un esame non previsto, ci sono stati ritardi. | Nel tempo restante si è riusciti a rientrare nella perdita precedente, pareggiando i costi. | Il progetto si è concluso risparminado alcune risorse. Nello specifico, si è riusciti a risparmiare una media di 1 ore e mezza a team member.