## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
512105901 | Gianmario | Voria |  |  | caselle input team
512105835 | Ciro | Maiorino |  |  | dati non modificabili
512105805 | Alessio | Casolaro |  |  | titoli non modificabili
512106057 | Giulio | Triggiani
512105745 | Antonio | Della Porta
512105853 | Viviana | Pentangelo |  | inserire valori solo nelle caselle di input
512106065 | Nicola | Pagliara |  | password per sbloccare la protezione : protezione
612704387 | Luca | Topo
PASSWORD
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassuntoOreNoProgetto
| Voria | Maiorino | Casolaro | Triggiani | Della Porta | Pentangelo | Pagliara | Topo
giorno 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 29 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
giorno 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreProgetto
| Voria | Maiorino | Casolaro | Triggiani | Della Porta | Pentangelo | Pagliara | Topo
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-03 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
2020-11-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-08 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2020-11-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-14 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0
2020-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2020-11-16 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25
2020-11-17 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2020-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0
2020-11-19 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.6 | 0.75
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-22 | 2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-24 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.45 | 1.5
2020-11-25 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-29 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2020-11-30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2020-12-01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2020-12-02 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
2020-12-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 2
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2020-12-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-16 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0
2020-12-17 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1
2020-12-18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
2020-12-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.15
2020-12-20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
2020-12-21 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.3
2020-12-22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0
2020-12-23 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2.2 | 0.3
2020-12-24 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2020-12-25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2
2020-12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2020-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3
2020-12-28 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0
2020-12-29 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0
2020-12-30 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2
2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 3
2021-01-03 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2021-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2
2021-01-06 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2021-01-07 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
2021-01-08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2021-01-12 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3
2021-01-13 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 3
2021-01-14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3
2021-01-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1
2021-01-16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreComplete
| Voria | Maiorino | Casolaro | Triggiani | Della Porta | Pentangelo | Pagliara | Topo
giorno 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1
giorno 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25
giorno 8 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
giorno 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
giorno 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
giorno 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
giorno 16 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
giorno 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
giorno 18 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25
giorno 19 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
giorno 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0
giorno 21 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.6 | 0.75
giorno 22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 24 | 2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1
giorno 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 26 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.45 | 1.5
giorno 27 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
giorno 29 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 31 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
giorno 32 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
giorno 33 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
giorno 34 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
giorno 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 2
giorno 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
giorno 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
giorno 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
giorno 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 48 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0
giorno 49 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1
giorno 50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
giorno 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | 0
giorno 52 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
giorno 53 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.3
giorno 54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
giorno 55 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2.2 | 0.3
giorno 56 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 57 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2
giorno 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
giorno 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3
giorno 60 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0
giorno 61 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
giorno 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
giorno 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
giorno 65 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 0
giorno 66 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
giorno 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2
giorno 69 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
giorno 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
giorno 71 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
giorno 75 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3
giorno 76 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 3
giorno 77 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0
giorno 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1
giorno 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statisticheComplete
pagina statistiche ore totali
id | numero ore lavoro
512105901 | 59.2
512105835 | 57.65
512105805 | 57.4
512106057 | 59
512105745 | 55.15
512105853 | 58
512106065 | 53.85
612704387 | 56.35
ore lavoro totali
456.6

## statisticheOreProgetto
pagina statistiche ore budget progetto
id | numero ore lavoro
512105901 | 48.7
512105835 | 48.15
512105805 | 48.9
512106057 | 48.5
512105745 | 48.15
512105853 | 49
512106065 | 47.85
612704387 | 48.85
ore lavoro totali
388.1

## statisticheOreNoProgetto
pagina statistiche ore non a budget progetto
id | numero ore lavoro
512105901 | 10.5
512105835 | 12.5
512105805 | 10.5
512106057 | 10.5
512105745 | 9
512105853 | 9
512106065 | 6
612704387 | 9
ore lavoro totali
77

## lavoratore1
| lavoratore | 512105901 | Voria
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Riunione | Riunione | Riunione | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03 | Riunione | Riunione | Riunione per la raccolta dei requisiti | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | Requirements Elicitation | Scrittura casi d'uso e scenari | Scenari e casi d'uso per i requisiti funzionali RF_4.1 e RF_4.4 | 3 | 0 | 2 | 2
2020-11-05
2020-11-06 | Requirements Elicitation | Stesura RAD | Compilazione Current System | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-07 | Requirements Analysis | Modello ad oggetti | Identificazione entity, boundary e control | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10 | Riunione | Riunione | Riunione e Class Diagram | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-11 | Requirements Analysis | Class Diagram | Revisione | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-12
2020-11-13 | Requirements Analysis | Mock up | Discussione sui mock up | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-14 | Requirements Analysis | Mock up | Schermate e mock up | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-15 | Requirements Analysis | Matrice di tracciabilità | Compilazione matrice di tracciabilità | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-16 | Requirements Analysis | Navigational path | Creazione navigational path GPDL | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-17 | Riunione | Riunione | Riunione | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-18 | Requirements Analysis | Sequence diagram | Costruzione sequence diagram | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-19 | Requirements Analysis | Object Diagram | Costruzione object diagram | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-20 | Requirements Analysis | Object Diagram | Costruzione object diagram | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-21
2020-11-22 | System Design | ER | Costruzione modello ER | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-23
2020-11-24 | Riunione | Riunione ed ER | Riunione su SDD e completamento ER | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27 | Revisione | Revisione RAD | Revisione Class Diagram, Object model, Navigational Path, Mock-up, Statechart | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-28
2020-11-29 | Revisione | Revisione Matrice di tracciabilità | Revisione Matrice di tracciabilità | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-30 | Revisione | Revisione SDD | Checklist SDD | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-01 | Riunione | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione sul testing + revisione SDD | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-12-02 | Test Plan | Stesura parti introduttive | Stesura parti testuali del documento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-03 | Test Plan | Test Frame | Conclusione parti testuali e test frame di GU_8 e GPL_6 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-04 | Test Plan | Test plan e Test case | Revisione test plan e inizio test case | 3 | 1 | 0 | 0
2020-12-05 | Test Case Specification | Test case | Stesura test case di 4 requisiti | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-06 | Revisione | Revisione e correzione | Revisione finale di tutto prima della consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | Training | Training su Spring framework | Training su Spring framework | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16 | Object Design | ODD | Package diagram | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-17 | Object Design | ODD | Costruzione tabelle classi e metodi per sottosistema GPDL | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-12-18 | Training | Training SCRUM | Training SCRUM | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-19 | Implementazione | Implementazione feature RF_GCL_1 | Classi service e control, iniziate test e gui | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-20 | Implementazione | Implementazione feature RF_GCL_2 | Completata implementazione | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-21 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-22 | Implementazione | Implementazione feature RF_GCL_4 e 10 | Completate feature esclusa view | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-23 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-24
2020-12-25 | Revisione | Revisione e correzione RAD e ODD | Stesura capitoli introduttivi ODD e correzione User Story | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-26 | Implementazione | Implementazione feature RF_GPL_3 | Feature completa | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-27 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-28 | Implementazione | Implementazione requisiti di GPL | Implementazione requisiti 4, 5 e 6 e view | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-12-29 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-30
2020-12-31 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-01 | Implementazione | Implementazione requisiti GPL e view | Implementazione requisiti 7,8 e refactor view | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-02 | Implementazione | Implementazione requisiti GPL e view | Implementazione requisito 9 e view | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-03 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
2021-01-04
2021-01-05 | Implementazione | Aumento percentuale di branch coverage | Aumento percentuale di branch coverage | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-06 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2021-01-07
2021-01-08 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-13 | Implementazione | Implementazione Views | Implementazione Views | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-14 | Implementazione | Implementazione RF_GCL_1 | Implementazione RF_GCL_2 | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-15 | Implementazione | Implementazione e correzione Sistema | Implementazione e correzione Sistema | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-16 | Implementazione | Implementazione e correzione Sistema | Implementazione e correzione Sistema | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19 | Meeting | Meeting conclusivo | Meeting pre consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore2
| lavoratore | 512105835 | Maiorino
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Riunione | Riunione | Riunione | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03 | Riunione | Riunione | Riunione per la raccolta dei requisiti | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | Requirements Elicitation | Costruzione Casi D'uso | Costruzione di scenari a casi d'uso per la gestione prestiti libri(3.1 3.3 3.4) | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-05
2020-11-06
2020-11-07 | Requirements Elicitation | Use case Model e Supportability | Realizzazione dello use case model per Gestione Prestiti libri e scrittura dei requisiti non funzionali riguardanti la Supportability | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-08 | Requirements Analysis | Modello ad oggetti,individuazione | Individuazione degli oggetti Entity Boundary e Control | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-09
2020-11-10 | Riunione | Riunione | Riunione per Class diagram | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-11 | Requirements Analysis | Revisione del class diagram | Controllo e revisione del class diagram | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-12
2020-11-13 | Requirements Analysis | Costruzione dei Mock up | Selezione della palette e primi dettagli dei mock up | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-14 | Requirements Analisys | Statechart per l'entity Ticket e revisione e correzione degli actitviy diagram del sistema proposto | Realizzazione dello state chart per l'enity Ticket . Revisione e correzione degli activity diagram del sistema proposto | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-15 | Requirements Analisys | Sequence diagram per l'aggiunta di libri ad una lista | Realizzazione del sequence diagram SD_GPL_UC_GPL_1 (gestione aggiunta libri) | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-16
2020-11-17 | Riunione | Riunione | Riunione | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-18
2020-11-19 | Requirements Analisys | Object diagram | Object diagram GPL | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-20 | Requirements Analisys | Object diagram | Object diagram | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-21
2020-11-22 | System Design | Digramma dei sottosistemi | Digramma dei sottosistemi di Registrazione , Autenticazione e Prestito libri | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-23
2020-11-24 | System Design | Identificazione servizi e accessi | Identificazione dei sevizi e degli accessi per i sottosistemi Registrazione Autenticazione,club del libro e Gestione evento | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27 | System Design e Revisione | Testi introduttivi e revisione sezioni RAD | Scrittura testi introduttivo per le sezione del SDD 3.5 3.6 3.7 e 4. Revisione di Scenari,Use cases,Sequence. | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-28
2020-11-29 | Revisione della matrice di tracciabilità | Completamento colonne della matrice di tracciabilità | Completamento colonne della matrice di tracciabilità | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-30
2020-12-01 | Riunione | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione sul testing + revisione SDD | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-12-02 | Testing | Test Frame | Test Frame Gestione Utente GCL_1 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-03
2020-12-04 | Test case | Test case per Modifica dati account , accettazione ticket | Test case per modfica dati account e accettazione ticket prestito | 3 | 1 | 0 | 0
2020-12-05
2020-12-06 | Revisione finale | Revisione finale per consegna | Revisione finale per consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | Training Spring | Training Spring | Training Spring | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16 | Object Design | Compilazione ODD | Compilazione ODD delle parti riguardanti PrestitoLibri | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-17 | Object Design | Compilazione ODD | Compilazione ODD delle parti riguardanti PrestitoLibri | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-18 | Riunione | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione | 2 | 1 | 2 | 0
2020-12-19
2020-12-20 | Implementazione | Finalizzazione DB | Terminata l'implementazione del DB | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-21 | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-22 | Implementazione | Implementazione Sottosistema Autenticazione | Implementazione e testingdelle funzionalità di Login e Logout | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-23 | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-24 | Implementazione | Implementazione Sottosistema Autenticazione | Implementazione e testing delle funzionalità di Login e Logout | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27 | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-28 | Implementazione | Realizzazione view | Realizzazione delle view | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-29
2020-12-30 | Implementazione | Realizzazione view | Realizzazione delle view | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-12-31 | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-01
2021-01-02 | Implementazione | Realizzazione view | Realizzazione delle view | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-03 | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
2021-01-07 | Implementazione | Implementazione HomePage | Realizzazione Homepage | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-08 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12 | Implementazione | Implementazione HomePage | Realizzazione e finalizzazione della Homepage | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5
2021-01-13 | Implementazione | Implementazione HomePage | Realizzazione e finalizzazione della Homepage | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2021-01-14 | Chiusura progetto | Scrittura Manuale Installazione | Scrittura Manuale Installazione | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-15 | Chiusura progetto | Scrittura Manuale Utente | Scrittura Manuale Utente | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-16 | Revisione | Revisione Manuale Utente | Revisione Manuale Utente | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19 | Meeeting | Meeting | Meeting conclusivo | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore3
| lavoratore | 512105805 | Casolaro
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Riunione | Riunione | Riunione | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03 | Riunione | Riunione | Riunione per la raccolta dei requisiti | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | Requirment Elicitation | Scenari e casi d'uso RF_2.10 | Stesura Scenari e casi d'uso per i requisiti funzionali RF_2.10 | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-05
2020-11-06
2020-11-07 | Requirment Elicitation | RAD 1.1 e Requisiti non funzionali | Stesura sezione 1.1 RAD, Indentificazione requisiti non funzionali di reliability | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-08 | Requirements Analysis | Oggetti Entity, Boundary, Control | Individuazione Oggetti Entity, Boundary, Control | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-09
2020-11-10 | Riunione | Riunione | Riunione e class diagram | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-11 | Requirements Analysis | Revisione class diagram | Revisione class diagram | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-12
2020-11-13 | Requirements Analysis | Stesura Mockup | Decisione Palette e prima bozza di Mockup | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-14 | Requirements Analysis | StateChart | Realizzazione dello state chart per l'enity Evento | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-15 | Requirements Analysis | Sequence Diagram | Realizzazione Sequence GCL_5 | 1.5 | 0 | 1 | 1
2020-11-16 | Requirements Elicitation & Analysis | User Story e Navigational Path | User Story GCL e Navigational Path GU | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-17 | Riunione | Riunione | Riunione | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-18
2020-11-19 | Requirements Analysis | Creazione Object Diagram | Object Diagram Gestione Utente | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-20 | Requirements Analysis | Creazione Object Diagram | Object Diagram Gestione Utente | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-21
2020-11-22 | System Design | Costruzione ER | Costruzione ER | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-23
2020-11-24 | System Design & Riunione | ER & Riunione | Costruzione ER, Rinunione | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3
2020-11-25 | System Design | Dizionario dei dati | Stesura dizionario dei dati | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15
2020-11-26 | Revisione RAD | Compilazione Checklist RAD | Prima compilazione Checklist RAD | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-27 | Rinuione & Revisione RAD | Riunione, Compilazione Checklist Requisiti funzionali e non funzionali | Riunione, Compilazione Checklist Requisiti funzionali e non funzionali | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01 | Riunione | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione sul testing + revisione SDD | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-12-02 | Testing | Test Frame | Test Frame Gestione Utente e GCL_1 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-03
2020-12-04 | Riunione | Riunione | Riunione | 3 | 1 | 0 | 0
2020-12-05
2020-12-06 | Revisione per consegna | Revisione per consegna | Revisione per consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | Training | Training Spring | Training Spring | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17 | Object Design | Class Interfaces | Class Interfaces | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-18 | Training | Training su Scrum | Training su Scrum | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21 | Daily Scrum Meeting/Implementazione | Daily Scrum Meeting/Implementazione | Daily Scrum Meeting/Implementazione | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2
2020-12-22 | Implementazione | Implementazione RF_GU | Implementazione RF_GU | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-23 | Daily Scrum Meeting/Implementazione | Daily Scrum Meeting/Implementazione | Daily Scrum Meeting/Implementazione | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-28 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Modifica dati | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-29 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Visualizzazione Aree Utente | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-30 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-31 | Daily Meeting | Daily Meeting | Daily Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-01
2021-01-02 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-03 | Daily Meeting/implementazione | Daily Meeting/implementazione | Daily Meeting/implementazione | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
2021-01-07
2021-01-08 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12 | Daily SCRUM meeting e implementazione | Daily SCRUM meeting e implementazione | Daily SCRUM meeting e implementazione | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3
2021-01-13
2021-01-14 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-15 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-16 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19 | Meeting Pre Consegna | Meeting Pre Consegna | Meeting Pre Consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore4
| lavoratore | 512106057 | Triggiani
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Riunione | Riunione | Riunione | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03 | Riunione | Riunione | Riunione per la raccolta dei requisiti | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | Requirements Elicitation | Costruzione casi d'uso | Costruzione dei casi d'uso e scenari per la gestione prenotazioni (3.1, 3.3 ,3.4) | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-05 | Requirements Elicitation | Ambito del sistema e requisiti nin funzionali | Ambito del sistema e requisiti non funzionali per le prestazioni | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-06 | Requirement Analysis | Modello ad oggetti | Individuazione oggetti boundary, control, entyti | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10 | RIunione | RIunione | Riunione e Class Diagram | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-11 | Requirements Anlysis | Revisione class diagram | Controllo e revisione del class diagram | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-12
2020-11-13 | Requirements Anlysis | Costruzione dei mokup | Primi dettagli di mockup | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-14 | Requirement Analysis | Rad 3.1 e 3.1.2 | Costruzione delle sezioni del rad 3.1 e 3.1.2 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-15 | Requirement Analysis | Sequence diagram per l'aggiunta di libri ad una lista | Realizzazione del sequence diagram SD_GPL_UC_GPL_1 (gestione aggiunta libri | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-16 | Requirement Analysis | Navigational Path | Creazione navigational path GPL | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-17 | Riunione | Riunione | Riunione | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-18
2020-11-19 | Requirement Analysis | Object Diagram | Object diagram GPL | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-20 | Requirement Analysis | Object Diagram | Object diagram | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-21
2020-11-22 | System Design | Diagramma architetturale | Diagramma architetturale | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-23
2020-11-24 | System Design | Riunione e Identificazione servizi e accessi | Identificazione dei sevizi e degli accessi per i sottosistemi Registrazione Autenticazione,club del libro e Gestione evento | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27 | System Design e Revisione | Parti introduttive e revisione sezioni | Sezioni 3.1, 3.2, 3.3 del rad, revisoine use-case, object model, statechart diagram, | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-28
2020-11-29 | Revisione | Revisione | Revisione della matrice di tracciabilità | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-30
2020-12-01 | Riunione | Riunione | Riunione sul testing | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-12-02 | Testing | Test frame | Test frame Gestione Utente e GCL_1 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-03
2020-12-04 | Riunionr | Riunionr | Riunione | 3 | 1 | 0 | 0
2020-12-05
2020-12-06 | Revisione finale | Revisione finale per consegna | revisione finale per consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | Training Spring | trainig Spring | Trainig Spring | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16 | Object Design | Compilazione ODD | Comilazione ODD sottosistema gestione comunicazione con esperto | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-17 | Object Design | Compilazione ODD | Comilazione ODD sottosistema gestione comunicazione con esperto | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-18 | Training | training Scrum | training su Scrum | 2 | 0 | 0 | 0
2020-12-19
2020-12-20 | Implementazione | Implementazione DB | Terminata implementazione DB | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-21 | Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-22 | Implementazione | Implementazione Sottosistema Autenticazione | Implementazione Sottosistema Autenticazione | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-23 | Meeteing | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-24 | Implementazione | Implementazione Sottosistema Autenticazione | Implementazione Sottosistema Autenticazione | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27 | Meeteing | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-28
2020-12-29 | Implementazione | View | View rwgistrazione | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-30 | Implementazione | View | View rwgistrazione | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-31 | Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03 | Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2021-01-07 | Implementazione | Implementazione HomePage | Realizzazione e finalizzazione della Homepage | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-08 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12 | Implementazione | Implementazione HomePage | Realizzazione e finalizzazione della Homepage | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5
2021-01-13 | Implementazione | Implementazione HomePage | Realizzazione e finalizzazione della Homepage | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2021-01-14
2021-01-15 | Manuale installazione | Scrittuara manuale di installazione | Scrittura manuae di installazione | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-16 | Manuale installazione | Scrittuara manuale di installazione | Scrittura manuae di installazione | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-17 | Testing Selenium | Testing Selenium | Testing Selenium | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2021-01-18
2021-01-19 | Meeting | Meeting | Meeting conclusivo | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore5
| lavoratore | 512105745 | Della Porta
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Riunione | Riunione | Riunione | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03 | Riunione | Riunione | Riunione per la raccolta dei requisiti | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | Requirement Elicitation | Costruzione di Casi d'uso | Costruzione di scenari e UC 2.1,2.5,2.6 | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-05 | Requirements Analysis | Modello ad Oggetti GCDL | Scrittura MO_GCDL sez. 3.4.3.3 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10 | Riunione | Riunione | Riunione e Class Diagram | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-11 | Requirement Analysis | Validazione Class Diagram | Validazione Class Diagram | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-12
2020-11-13 | Requirement Analysis | Mockup | Creazione Mockup | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-14 | Requirement Analysis | Mockup | Lista schermate e mock up | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-15 | Requirement Analysis | Sequence Diagram | Creazione Sequence Diagram | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-16
2020-11-17 | Riunione | Riunione | Riunione | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-18 | Requirement Analysis | ID Mockup e descrizione sezioni | ID Mockup con inserimento nella matrice di tracciabilità e descrizione sezioni | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-11-19 | Requirement Analysis | Object Diagram | Object Diagram | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-20 | Requirement Analysis | Object Diagram | Object Diagram | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-21
2020-11-22 | System Design | Scrittura diagramma ER | Scrittura diagramma ER | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27 | Revisione RAD | Revisione RAD | Revisione Object Diagram,Statechart Diagram, Use Case Diagram | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-28
2020-11-29 | Revisione | Revisione | Revisione della matrice di tracciabilità | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-30 | Revisione SDD | Revisione SDD | Revisione SDD | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-01 | Riunione | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione sul testing + revisione SDD | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-12-02 | Testing | Testing | Scrittura test frame | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-03
2020-12-04 | Riunionr | Riunione | Riunione | 3 | 1 | 0 | 0
2020-12-05
2020-12-06 | Revisione finale | Revisione finale per consegna | revisione finale per consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | Training | Training | Training Spring MVC e Thymleaf | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17 | Object Design | Package Diagram | Scrittura dei package diagram | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-18 | Object Design | Class Interfaces | Class Interfaces | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-19 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Database | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-20 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Database | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-21 | Implementazione/DailyScrum | Implementazione/DailyScrum | Implementazione Registrazione | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-12-22 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Registrazione | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-23 | Implementazione/DailyScrum | Implementazione/DailyScrum | Implementazione Registrazione | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26 | Implementazione | Implementazione | Implementazione Modifica dati | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-27 | DailyScrum | DailyScrum | DailyScrum | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-28 | Implementazione | RF_GDPL1 | RF_GDPL1 | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-29 | Implementazione | RF_GDPL1 | RF_GDPL1 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-30 | Implementazione
2020-12-31 | DailyScrum | DailyScrum | DailyScrum | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-01 | Implementazione | RF_GDPL2 | RF_GDPL2 | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-02 | Implementazione | RF_GDPL2 | RF_GDPL2 | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-03 | Implementazione/DailyScrum | RF_GDPL3 | RF_GDPL4 | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
2021-01-07
2021-01-08 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12 | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | Daily SCRUM meeting | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3
2021-01-13 | Testing | Test di sistema | Test di sistema | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-14 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-15 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2021-01-16 | Implementazione | Implementazione | Implementazione | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19 | Meeting pre-consegna | Meeting pre-consegna | Meeting pre-consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore6
| lavoratore | 512105853 | Pentangelo
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Riunione | Riunione | Riunione | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03 | Riunione | Riunione | Riunione per la raccolta dei requisiti | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | Requirements Elicitation | Scrittura casi d'uso e scenari | Stesura dello scenario e caso d'uso del requisito 2.9 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-05 | Requirements Elicitation | Scrittura requisiti non funzionali | Stesura dei RNF sull'Usability | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-06 | Requirements Analysis | Oggetti Entity, Boundary, Control | Individuazione Oggetti Entity, Boundary, Control per la Gestione Utente | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10 | Riunione | Riunione | Riunione e Class Diagram | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-11 | Requirements Analysis | Class Diagram | Revisione | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-12
2020-11-13 | Requirements Analysis | Mock up | Discussione sui mock up | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-14 | Requirements Analysis | Mock up | Schermate e mock up | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-15 | Creazione logo | Creazione logo | Progettazione e disegno del logo del progetto | 2 | 0 | 1 | 1
2020-11-16 | Requirements Analysis | Sequence Diagram | Creazione del Sequence Diagram SD_GCL_UC_GCL_5 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-17 | Riunione | Riunione | Riunione | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-18
2020-11-19 | Requirements Analysis | Costruzione Object Diagram | Costruzione dell'Object Diagram per la Gestione Utente | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-20 | Requitements Analysis | Costruzione Statechart | Costruzione Statechart | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-21
2020-11-22 | System Design | Diagramma delle dipendenze e Mapping Hardare/Software | Costruzione Diagramma delle dipendenze e Mapping Hardare/Software | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-23
2020-11-24 | Riunione & System Design | Riunione e Controllo degli accessi | Riunione e Controllo degli accessi per Prestiti Libro, Questionario di supporto, Comunicazione con Esperto e Preferenze di lettura | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3
2020-11-25 | System Design | Servizi dei Sottosistemi | Stesura dei Servizi dei Sottosistemi per i sottosistemi Prenotazione Libri, Preferenze di Lettura e Comunicazione con Esperto | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-26
2020-11-27 | Riunione & System Design | Riunione e Diagramma e Servizi del Sottosistema | iunione e Diagramma e Servizi del Sottosistema questionario di supporto | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-28
2020-11-29 | Revisione | Revisione | Revisione della matrice di tracciabilità | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-30
2020-12-01 | Riunione | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione sul testing + revisione SDD | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-12-02 | Testing | Stesura parti testuali del Test Plan | Stesura parti testuali del Test Plan | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-03 | Testing | Stesura parti testali + Test frame | Conclusione parti testali + Test frame di GU_8 e GPL_6 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-04 | Test Plan | Test Plan | Revisione test plan e inizio test case | 3 | 1 | 0 | 0
2020-12-05 | Testing | Test Case Specification | Test Case per GCL_2, GCL_5, GCL_6, GPL_1 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-06 | Revisione | Revisione e correzione | Revisione finale per la consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | Training | Training sulle tecnologie da usare | Training sulle tecnologie da usare | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16 | Object Design | Object Design | Package Diagram per sottosistema Gestione Eventi | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-17 | Object Design | Object Design | Tabelle delle classi e metodi per sottosistema Gestione Eventi | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-12-18 | Training | Training su Scrum | Training su Scrum | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-19 | Implementazione | Implementazione feature RF_GCL_1 | Classi Service e Control, inizio classi di Test | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-20 | Implementazione | Implementazione feature RF_GCL_2 | Implementazione completa | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-21 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-22 | Implementazione | Implementazione feature RF_GCL_4 e 10 | Implementazione feature RF_GCL_4 e 10 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-23 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-24
2020-12-25 | Revisione | Revisione e correzione RAD e ODD | Stesura capitoli introduttivi ODD e correzione User Story | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-26 | Implementazione | Implementazione feature RF_GPL_3 | Implementazione completa | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-27 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting e setup del nuovo sprint | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-28 | Implementazione | Implementazione dei RF_GPL | Implementazione backend dei RF_GPL_4, 5, 6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-12-29 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-12-30
2020-12-31 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting e discussione sull'organizzazione | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-01 | Implementazione | Implementazione feature RF_GPL_7 | Implementazione completa di RF_GPL_7 | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-02 | Implementazione | Implementazione feature RF_GPL_9 | Implementazione completa di RF_GPL_9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2021-01-03 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-04
2021-01-05 | Implementazione | Aumento % di Test Coverage | Aumento % di Test Coverage per PrenotazioneLibroService e PrenotazioneLibroController | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-06 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-07
2021-01-08 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-13 | Implementazione | Implementazione RF_GCL_12 e RF_GCL_13 | Implementazione RF_GCL_12 e RF_GCL_13 | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-14 | Implementazione | Implementazione RF_GCL_12 e RF_GCL_13 | Fine implementazione RF_GCL_12 e RF_GCL_13 e testing | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-15 | Implementazione | Implementazione e ripopolamento Database | Implementazione visualizzazione lista biblioteche e ripopolamento Database | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-16 | Implementazione | Implementazione Visualizza Lista Esperti e testing BibliotecaController | Implementazione Visualizza Lista Esperti con relativa view, implementazione metodi di test per ComunicazioneEspertoController, BibliotecaController, PrenotazioneLibriService | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19 | Meeting | Meeting conclusivo | Meeting conclusivo | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore7
| lavoratore | 512106065 | Pagliara
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Riunione | Riunione | Riunione | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03 | Riunione | Riunione | Riunione per la raccolta dei requisiti | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | Requirements Elicitation | Costruzione Use-case e Scenario | Scrittura degli scenari e use case RF 4.1 e 4.4 | 3 | 0 | 2 | 2
2020-11-05 | Requirements Elicitation | Paragrafi RAD | Scrittura dei paragrafi 1.4 e 1.5 del RAD | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-06 | Requirements Elicitation | RNF: Implementazione ed Interfaccia | IScrittura RNF d'interfaccia ed implementazione | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-07
2020-11-08 | Requirements Analysis | Individuazione degli oggetti |  | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-09
2020-11-10 | Riunione | Riunione | Riunione e Class Diagram | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-11
2020-11-12
2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17 | Riunione | Riunione | Riunione | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-18 | Requirements Analysis | Sequence Diagram | Scrittura Sequence Diagram per UC_4.4 | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-19 | Requirements Elicitation,Requeriments Analysis | User Story, Object Diagram | Scrittura RF_GPDL_3 in forma User Story e Object Diagram GPDL | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6
2020-11-20 | Requirements Analysis | Creazione Object Diagram | Object Diagram Gestione Utente | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24 | System Design, Riunione | Diagramma sottosistemi:CE e GDPL, riunione,Controllo degli Accessi | Scrittura diagramma sottosistemi CE e GDPL, stesura accessi di controllo dei sottosistemi:PL,QDS,CE | 2.45 | 0 | 2.45 | 2.45
2020-11-25 | System Design | Servizi dei Sottosistemi | Stesura dei servizi dei sottosistemi: Communicazione Esperto,Prenotazione Libri,Preferenza di Lettura | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01 | Riunione | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione sul testing + revisione SDD | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-12-02
2020-12-03 | Test Plan | Stesura test case | Stesura dei test case per il test plan riguardante i seguenti RF: GCL_2,GCL_5,GCL_6,GPL_1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7
2020-12-04 | Test Plan | Stesura test case specification | Stesura TCS per i requisiti Regitrazione Esperto, Modifica dati club libro e Login | 3 | 1 | 0 | 0
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | Traning Spring | Traniing Spring | Traning Spring | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19 | Object Design | Stesura sezioni ODD | Stesura sezione ODD per il sottositema Questionario | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.15
2020-12-20
2020-12-21 | implentazione | Testing | Testing delle classi Service | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-22
2020-12-23 | Daily Scrum / implementazione | Daily Scrum Meeting / implementazione RF_GCL_5 | Daily Scrum meeting / Implementazione classe di testing per il RF_GCL_5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27 | Daily Scrum/Traning ThemeLeaf/Implementazione | Daily Scrum Meeting/ Training ThemeLeaf/Implementazione RF_GCL_ | Daily Scrum meeting/ Trainning ThemeLeaf/ Implementazione classe testing RF_GCL_7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30 | Implentazione | Testing | Implementazioni classi di testing per le eccezioni | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-31
2021-01-01 | Implentazione | Testing | Implementazioni classi di testing per il RF_CGL_7 | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-02 | Implentazione | Testing | Implementazioni classi di testing per il RF_CGL_6 | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05 | implentazione | Testing | Correzione classi di testing per il RF_GCL_9 | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-06 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-07
2021-01-08 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14 | Implentazione | Testing | Implementazioni classi di testing per ClubDelLibroController | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-15 | Implentazione | Testing | Implementazioni classi di testing per ClubDelLibroController | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-16 | Implentazione | Testing | Implementazioni classi di testing per ClubDelLibroController | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-17 | Implentazione | Testing | Implementazioni classi di testing per ClubDelLibroController | 2 | 0 | 1.5 | 1.5
2021-01-18
2021-01-19 | Meeting | Meeting conclusivo | Meeting conclusivo | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore8
| lavoratore | 612704387 | Topo
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Riunione | Riunione | Riunione | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03 | Riunione | Riunione | Riunione per la raccolta dei requisiti | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-04 | Requirements Elicitation | Scrittura Modello ad Oggetti | Stesura del Modello ad Oggetti per "Gestione Club del Libro" | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-05 | Requirements Elicitation | Stesura RNF e Introduzione | Stesura degli RNF Legali e di Packaging e del paragrafo 1.3 del RAD | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10 | Riunione | Riunione | Riunione e Class Diagram | 2 | 0 | 2 | 2
2020-11-11
2020-11-12
2020-11-13 | Requirements Analysis | Costruzione dei Mockup |  | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-14
2020-11-15 | Requirements Analysis | Stesura dei Sequence Diagram | Stesura del Sequence Diagram per "Creazione Club del Libro" | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-16 | Requirements Analysis | Costruzione di un Navigational Path | Costruzione del Navigational Path per la creazione di un Club del Libro. | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25
2020-11-17 | Riunione | Riunione | Riunione | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-18
2020-11-19 | Requirements Analysis | Costruzione Object Diagram | Costruzione dell'Object Diagram CD_GCL_2 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75
2020-11-20 | Requirements Analysis | Costruzione Statechart Diagram e User Story | Costruzione di uno Statechart Diagram per Lettore e della User Story | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-21
2020-11-22 | System Design | Scrittura Component Diagrams | Costruzione di un Component Diagram per Gestione Club del Libro e Gestione Eventi | 1 | 0 | 1 | 1
2020-11-23
2020-11-24 | Riunione, System Design | Riunione e Stesura Use Case in Condizioni Limite | Scrittura degli Use Case per le Condizioni Limite | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5
2020-11-25
2020-11-26 | System Design | Revisione Design Goals | Prima Revisione dei Design Goal | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-11-27 | System Design e Revisione | Parti introduttive e revisione sezioni | Sezioni 3.1, 3.2, 3.3 del rad, revisoine use-case, object model, statechart diagram, | 1.5 | 1 | 0 | 0
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01 | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione sul testing + revisione SDD | Riunione sul testing + revisione SDD | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7
2020-12-02
2020-12-03 | Test Planning | Category Partition | Stesura del Test Plan per GCL_2, GCL_5, GCL_6 e GPL_1 | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-04 | Test Planning | Test Case | Stesura dei Test Case per Gestione Utente e Creazione Club del Libro | 3 | 1 | 0 | 0
2020-12-05
2020-12-06 | Revisione | Revisione e correzione | Revisione finale per la consegna | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | Training | Traning | Training sulle tecnologie utilizzate nel progetto | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17 | Object Design | Object Design | Tabelle delle classi e metodi per sottosistema Registrazione | 1 | 0 | 1 | 1
2020-12-18 | Training | Traning | Traning su Scrum | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21 | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-22
2020-12-23 | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | Daily Scrum Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2020-12-24
2020-12-25 | Implementazione | Implementazione RF_GCL_5 | Implementazione RF_GCL_5 | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-26 | Implementazione | Implementazione RF_GCL_5 | Implementazione RF_GCL_5 | 2 | 0 | 2 | 2
2020-12-27 | Daily Scrum Meeting / Training / Implementazion | Daily Scrum Meeting / Training / Implementazione RF_GCL_7 e Refactoring | Daily Scrum Meeting / Training su Thymeleaf-Layout-Dialect / Implementazione RF_GCL_7 e Refactoring | 3 | 0 | 3 | 3
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04 | Implementazione | Implementazione view Club del Libro | Back-end | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-05 | Implementazione | Implementazione view Club del Libro | Back-end | 2 | 0 | 2 | 2
2021-01-06 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-07 | Implementazione | Implementazione view Club del Libro | Implementazione view Club del Libro | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-08 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-09
2021-01-10 | Implementazione | Implementazione view Club del Libro | Implementazione view Club del Libro | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-11 | Implementazione | Implementazione view Club del Libro | Implementazione view Club del Libro | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-12 | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | Daily SCRUM Meeting | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3
2021-01-13 | Implementazione | Implementazione del mailing | Implementazione del mailing | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-14
2021-01-15 | Object Design | Documentazione dell'uso dei Design Pattern Singleton e Observer | Documentazione dell'uso dei Design Pattern Singleton e Observer | 1 | 0 | 1 | 1
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19 | Implementazione / Meeting | Integration Testing / Meeting Conclusivo | Integration Testing per ClubDelLibroServiceImpl | 3 | 0 | 3 | 3
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## Modifiche
Data Modifica | Modifica
2020-11-17 | Per la prima consegna è stato necessario aggiungere le ore dei meeting. Ogni studente si è visto aggiungere 4 ore di meeting di cui 1,5 fatte durante la lezione e, per tale motivo, escluse dalle ore complessive. Oltre ciò, la colonna dei giorni di lavoro è stata modificata per rappresentare l'effettivo caldendario.